## 2.1 Estimació esforç
Actores |  |  | Casos de uso |  |  | UAW + UUCW | Complejidad técnica |  |  |  |  | Factores de entorno |  |  |  |  | UCP | Temps esforç
Nombre | Pesos | UAW | Nombre | Pesos | UUCW | 249 | Nombre | Pesos | Prioridad | (PxP)/100 | TCF | Nombre | Pesos | Evaluación | PxE | ECF | 189.6384 | 3792.768
Proveedor de login | 1 | 19 | UC001 | 15 | 230 |  | Distributed System | 2 | 5 | 0.1 | 1.12 | Familiarity with UML/UP | 1.5 | 5 | 7.5 | 0.68
Sistema de pagos | 1 |  | UC002 | 10 |  |  | Performance | 1 | 4 | 0.04 |  | Part-Time Workers | -1 | 0 | 0
Ubicación de servidor | 2 |  | UC003 | 10 |  |  | End User Efficiency | 1 | 4 | 0.04 |  | Analyst Capability | 0.5 | 4 | 2
Proveedor mapas | 1 |  | UC004 | 5 |  |  | Complex Internal Processing | 1 | 2 | 0.02 |  | Application Experience | 0.5 | 3 | 1.5
Servidor de ubicación (GPS) | 2 |  | UC005 | 5 |  |  | Reusability | 1 | 5 | 0.05 |  | Object-Oriented Experience | 1 | 4 | 4
Equipo externo de reportes | 3 |  | UC006 | 5 |  |  | Easy to Install | 0.5 | 1 | 0.005 |  | Motivation | 1 | 3 | 3
Usuario | 3 |  | UC007 | 5 |  |  | Easy to Use | 0.5 | 3 | 0.015 |  | Difficult Programming Language | -1 | 2 | -2
Organizador | 3 |  | UC008 | 5 |  |  | Portability | 2 | 2 | 0.04 |  | Stable Requirements | 2 | 4 | 8
Participante | 3 |  | UC009 | 5 |  |  | Easy to Change | 1 | 2 | 0.02
|  |  | UC010 | 5 |  |  | Concurrency | 1 | 3 | 0.03
|  |  | UC011 | 5 |  |  | Special Security Features | 2 | 5 | 0.1
|  |  | UC012 | 15 |  |  | Provides Direct Access for Third Parties | 1 | 5 | 0.05
|  |  | UC013 | 10 |  |  | Special User Training Facilities Are Required | 1 | 1 | 0.01
|  |  | UC014 | 10
|  |  | UC015 | 5
|  |  | UC016 | 5
|  |  | UC017 | 5
|  |  | UC018 | 5
|  |  | UC019 | 5
|  |  | UC020 | 10
|  |  | UC021 | 5
|  |  | UC022 | 10
|  |  | UC023 | 15
|  |  | UC024 | 5
|  |  | UC025 | 5
|  |  | UC026 | 5
|  |  | UC027 | 5
|  |  | UC028 | 15
|  |  | UC029 | 15
|  |  | UC030 | 5

## 2.2 Pressupost
Trabajadores | Meses | Precio/mes | Precio total meses + ss
Gestor p. | 7.3928 | 4600 | 47809.9208
Arquitecto s. | 5.0816 | 4250 | 30435.6725
Back-end jr. | 6.0298 | 2150 | 18349.7526
Back-end sr. | 7.0373 | 4025 | 39855.0314
Front-end | 6.0298 | 2645 | 22528.4165 | Precio Total (sin costes estruct ni riesgos) | Precio Total (Sin riesgos) | Precio Total
Marketing | 2.3556 | 2625 | 8856.7278 | 187951.3332 | 216144.0332 | 237758.4365
Tester | 3.7779 | 2200 | 11835.8117
Instalaciones/Equipos | Meses | Precio/mes | Precio total meses
Agua | 7 | 24 | 168
Luz | 7 | 85 | 595
Internet | 7 | 36 | 252
Local | 7 | 600 | 4200
Equipos informáticos | 7 | 350 | 2450
Servidores AWS | 7 | 70 | 490
Call center | 7 | 125 | 125
Festivos barcelona
Tabla Esfuerzo en porcentaje | [10 empty] | enero | 2
Partes equipo | Inception | Elaboration | Construction | Transition | [6 empty] | febrero
Gestor p. | 60% | 30% | 15% | 40% | [6 empty] | marzo
Arquitecto s. | 30% | 20% | 10% | 10% |  | 3792.77 | Trabajo sobre 7 meses (Teniendo en cuenta festivos para las fechas límite) |  |  |  | abril | 2
Back-end jr. | 0% | 15% | 20% | 10% |  |  | Inception | Elaboration | Construction | Transition | mayo | 1
Back-end sr. | 10% | 15% | 25% | 15% |  | Días | 14 días | 30 días | 90 días | 25 días | junio | 2
Front-end | 0% | 15% | 20% | 10% |  | Inicio - Final | 12 Febrero - 1 Marzo | 4 Marzo - 12 Abril | 15 Abril - 23 Agosto | 26 Agosto - 1 Octubre | julio
Marketing | 0% | 0% | 0% | 15% |  | Esfuerzo (en h) | 189.6385 | 758.554 | 2465.3005 | 379.277 | agosto | 1
Tester | 0% | 5% | 10% | 0% | [6 empty] | setiembre | 2
[11 empty] | octubre | 1
Tabla Esfuerzo en horas (UCPA = 3793) | [10 empty] | noviembre | 1
Partes equipo | Inception | Elaboration | Construction | Transition |  | Totales | Núm. meses | Núm. meses(Redondeado meses naturales laborales) |  |  | diciembre | 4
Gestor p. | 113.7831 | 227.5662 | 369.7951 | 151.7108 | -----> | 862.8552 | 5.3928 | 7.3928
Arquitecto s. | 56.8916 | 151.7108 | 246.53 | 37.9277 | -----> | 493.0601 | 3.0816 | 5.0816
Back-end jr. | 0 | 113.7831 | 493.0601 | 37.9277 | -----> | 644.7709 | 4.0298 | 6.0298
Back-end sr. | 18.9639 | 113.7831 | 616.3251 | 56.8916 | -----> | 805.9636 | 5.0373 | 7.0373
Front-end | 0 | 113.7831 | 493.0601 | 37.9277 | -----> | 644.7709 | 4.0298 | 6.0298
Marketing | 0 | 0 | 0 | 56.8916 | -----> | 56.8916 | 0.35557 | 2.3556
Tester | 0 | 37.9277 | 246.53 | 0 | -----> | 284.4577 | 1.7779 | 3.7779

## Caso de negocio 5. Previsión Fi
Coste proyecto | 237758
Primeros 6 meses, especatativa de hasta 10.000 Usuarios.
Gastos
Equipo de mantenimiento de 2 personas |  | 2200 | Usuarios | Ingresos | Total
Encargado de publicidad |  | 800 | 1500 | 3372.75 | -3492.25
Tiktok Influencer + ADS |  | 1000 | 3000 | 6745.5 | -119.5
Instagram ADS |  | 250 | 4500 | 10118.25 | 3253.25
Facebook ADS |  | 200 | 6000 | 13491 | 6626
Marquesinas en 2 Paradas de buses 1 semana |  | 350 | 10000 | 22485 | 15620
AWS |  | 70 | 10000 | 22485 | 8620
Firebase |  | 150 | 12500 | 28106.25 | 14241.25
Gastos local |  | 1220 | 15000 | 33727.5 | 26412.5
Call Center |  | 125 | 16000 | 35976 | 28661
Api Google Maps |  | 500 | 16500 | 37100.25 | 29785.25
|  |  | 16500 | 37100.25 | 29785.25
Total |  | 6865 | 17000 | 38224.5 | 30909.5
|  |  | 17000 | 38224.5 | 30909.5
Mes 7 y 8, ampliación de equipo para actualizar la aplicación. Hasta 15.000 usuarios |  |  | 17000 | 38224.5 | 30909.5
Gastos
Equipo de desarollo de 4 personas |  | 9000 | Facturación |  | 252121.25
Encargado de publicidad |  | 800
Tiktok Influencer + ADS |  | 1000 | Beneficio |  | 14363.25
Instagram ADS |  | 250
Facebook ADS |  | 200
Marquesinas en 2 Paradas de buses 1 semana |  | 350
AWS |  | 70
Firebase |  | 250
Gastos local |  | 1220
Call Center |  | 125
Api Google Maps |  | 600
Total |  | 13865
A partir del 8vo mes, tras actualizar la aplicación. Hasta 20.000 Usuarios
Gastos
Equipo de mantenimiento de 2 personas |  | 2200
Encargado de publicidad |  | 800
Tiktok Influencer + ADS |  | 1000
Instagram ADS |  | 250
Facebook ADS |  | 200
Marquesinas en 2 Paradas de buses 1 semana |  | 350
AWS |  | 70
Firebase |  | 350
Gastos local |  | 1220
Call Center |  | 125
Api Google Maps |  | 750
Total |  | 7315